附件

重点任务分工及进度安排表

| 序号 | 重点任务 | 责任部门 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定《海南省促进省属高等院校和科研院所科技成果转化的若干意见(试行)》配套规定。 | 省属高等院校和科研院所、相关科研院所 | 2017年3月底前完成 |
| 2 | 完善科技人员职称评审政策、制定鼓励科研人员创业政策。 | 省人力资源和社会保障厅、相关部门和单位 | 2017年6月底前完成 |
| 3 | 建设科技成果转移转化中心、中试与转化基地、新型研发机构、引进研究机构。 | 省科技厅 | 持续推进 |
| 4 | 构建产业技术创新联盟。 | 省科技厅、省工业和信息化厅 | 持续推进 |
| 5 | 培育科技成果评估机构、培育技术市场。 | 省科技厅 | 持续推进 |
| 6 | 鼓励龙头骨干企业按照市场机制，优化配置技术、装备、资本和市场等创新资源，建设一批科技型企业孵化器和众创空间。 | 省科技厅、省工业和信息化厅、省财政厅、省发展改革委 | 持续推进 |
| 7 | 引导和支持科技园区建设一批新型科技企业孵化器和众创空间。 | 省科技厅、省工业和信息化厅、省财政厅、省发展改革委 | 持续推进 |
| 8 | 每年举办海南省“科创杯”创新创业大赛。 | 省科技厅、省工业和信息化厅、省财政厅、省发展改革委 | 持续推进 |
| 9 | 加快国家大学科技园建设。 | 省科技厅、省教育厅、相关高等院校 | 持续推进 |
| 10 | 设立科技成果转化投资基金、开展科技创新券试点。 | 省财政厅、省科技厅 | 2017年12月底前完成 |
| 11 | 鼓励金融机构加大对科技成果转化融资。 | 银监会海南监管局、省科技厅、省财政厅 | 2017年6月底前启动，持续推进 |
| 12 | 创造一批创新水平高、权利状态稳定、市场竞争力强的高价值专利。 | 省科技厅 | 持续推进 |
| 13 | 建立专利专题数据库，绘制专利导航图，开展专利导航试点。 | 省科技厅 | 持续推进 |
| 14 | 搭建知识产权投融资综合服务平台，建立健全包含质押融资在内的多元化、多层次知识产权投融资渠道。 | 省科技厅 | 持续推进 |
| 15 | 实施一批重点科技成果转化项目。 | 省科技厅、省工业和信息化厅、省卫生计生委、省农业厅、省林业厅、省海洋与渔业厅、相关高等院校和科研院所 | 2016年12月底前启动，持续推进 |