附件

部分重点工作任务分工及进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 负责单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳步推进、按期完成我省仿制药质量和疗效一致性评价。 | 省食品药品监管局 省工业和信息化厅 省科技厅 省财政厅 省卫生计生委 省人力资源社会保障厅 | 国家基本药物目录（2012版）中2017年10月1日前批准上市的化学药品仿制药口服固体制剂一致性评价，2018年12月底前完成；上述需开展临床有效性试验和存在特殊情形的品种的一致性评价，2021年12月底前完成。鼓励企业按国家要求加快开展化学药品新注册分类前批准的其他仿制药品种一致性评价工作。 |
| 2 | 支持推动建设4-5家大型现代化药品物流骨干企业。 | 省食品药品监管局 省商务厅 省工业和信息化厅 | 2018年12月底前完成。 |
| 3 | 零售药店连锁率达到70%以上。 | 省食品药品监管局 省商务厅 | 2017年12月底前完成。 |
| 4 | 零售药店分级分类管理。 | 省食品药品监管局 省商务厅 | 2018年12月底前完成。 |
| 5 | 医药代表登记备案。 | 省食品药品监管局 省卫生计生委 | 2018年6月底前完成。 |
| 6 | 短缺药品哨点：增加10个哨点医院，扩大至5家大型药品流通企业。 | 省卫生计生委 省政府政务服务中心 | 2017年5月底前完成。 |
| 7 | 公立医院全面实施药品采购“两票制”。 | 省卫生计生委 | 2017年底前完成。 |
| 8 | 修订完善《海南省集中采购药品配送监督管理办法》。 | 省卫生计生委 省商务厅 省食品药品监管局 省政府政务服务中心 | 2017年5月底前完成。 |
| 9 | 制订《2017年海南省医疗机构药品集中采购实施方案》。 | 省卫生计生委 | 2017年6月底前完成。 |
| 10 | 制订规范统一的《海南省药品购销合同范本》。 | 省卫生计生委 省商务厅 省食品药品监管局 | 2017年9月底前完成。 |
| 11 | 省直属公立医院全面停止除急诊和儿科外的普通门诊患者静脉输液。 | 省卫生计生委 | 2017年12月底前完成。 |
| 12 | 落实药品出厂价格信息可追溯机制。 | 省食品药品监管局 省工业和信息化厅 省物价局 省政府政务服务中心 省卫生计生委 省国税局 省地税局 | 2018年12月底前完成。 |