附件1

《海南省消除义务教育学校大班额专项规划》责任分工

| 序号 | 主要任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各市县政府要制定本市县消除大班额专项规划。 | 各市县政府 | 省教育厅 | 2017年7月底 |
| 2 | 建立与常住人口增长趋势和空间布局相适应的城乡义务教育学校布局建设的联动机制。综合考虑全面两孩政策、国际旅游岛建设、12个重点产业、供给侧结构性改革等带动人口迁移流动等因素，加强部门协作，建立人口大数据资源体系和常态化的人口预测预报预警机制，定期发布人口预测报告，科学规划义务教育学校布局，合理配置教育资源，满足新增的义务教育学校入学需求。 | 各市县政府 | 省教育厅、省卫生计生委、省发展改革委 | 2018年底 |
| 3 | 各市县要根据本地新型城镇化发展、户籍制度改革、计划生育政策调整、人口及学生流动情况,建立城乡义务教育学校生源变化动态监测机制。加强部门协作，建立常态化的人口预测预报预警机制，构建与常住人口增长趋势和空间布局相适应的城乡义务教肓学校布局建设的联动机制。 | 各市县政府、省教育厅 | 省发展改革委、省卫生计生委、省住房城乡建设厅、省公安厅 | 2020年 |
| 4 | 省级教育主管部门和规划主管部门要组织对各市县城镇建设规划中保障学校用地落实情况进行专项检查与评估 | 省教育厅、省住房城乡建设厅 | 各市县政府 | 2020年 |
| 5 | 加强寄宿制学校基础能力建设，人口稀少、地处偏远、交通不便的地方要保留或设置教学点。 | 各市县政府、省教育厅 |  | 2020年 |
| 6 | 各市县要统筹“十三五”期间义务教育学校建设项目，依法落实城镇新建住宅小区配套标准化学校建设,为配套学校建设不足的老城区和未达到配建学校标准的小规模住宅区统筹新建或改扩建配套学校，严禁建设豪华学校。 | 各市县政府、省住房城乡建设厅 | 省教育厅 | 2020年 |
| 7 | 实施“交钥匙”工程,确保配套学校与新建住宅小区首期项目同步规划、同步建设、同步验收和同步交付使用，有序扩大城镇学校学位供给。建设项目按照规划应当配套建设学校而未完成配建的，不得发放建设工程规划核实合格证书，不得办理建设工程竣工备案。 | 各市县政府、省住房城乡建设厅厅 | 省教育厅 | 2020年 |
| 8 | 坚持义务教育发展与城镇化相协调,按照城镇化规划和常住人口规模编制城镇义务教育学校布局规划,预留足够的义务教育学校用地,纳入城市、镇规划并严格实施。 | 各市县政府、省住房城乡建设厅 | 省教育厅、省国土资源厅 | 2018年底 |
| 9 | 统筹存量教育用地使用，对改变存量教育用地用途需征得教育部门同意，市县教育部门应根据消除大班额需要，每年对新增建设用地提出年度计划，纳入市县新增建设用地计划指标。充分挖掘教育用地资源，支持利用现有学校存量房产和建设用地兴办中小学教育设施，对符合划拨用地目录的非营利性教育设施项目可继续以划拨方式使用土地。 | 各市县政府、 省国土资源厅 | 省教育厅 | 2020年 |
| 10 | 开展已关闭、合并、闲置学校教育用地的调查，做好闲置教育用地置换、再开发利用工作，在保证教育发展需要的前提下，节余的用地指标可以调剂用于解决城镇中小学大班额问题。 | 各市县政府、 省国土资源厅 | 省住房城乡建设厅、省教育厅 | 2020年 |
| 11 | 机构编制管理部门定期会同教育、财政部门根据生源状况合理核定教职工编制，完善教职工编制城乡、区域统筹和动态管理办法。 | 省编办、各市县政府 | 省教育厅、省财政厅 | 2020年 |
| 12 | 全面推进教师“县管校聘”改革，机构编制部门会同教育、财政部门负责教师编制的总量调控，人力资源社会保障部门会同教育、财政部门负责教师岗位总量调控，教育行政部门在核定的教职工编制总额和岗位总量内，按照班额、生源等情况，统筹分配各校教职工编制。 | 各市县政府、省编办 | 省人力资源社会保障厅、省教育厅、省财政厅 | 2020年 |
| 13 | 市县教育行政部门要加大教师队伍统筹调整力度，引导教师从超编学校向缺编学校流动，从学科富余学校向学科紧缺学校流动，同时要研究建立不合格教师退出机制，避免占用编制又无法胜任教学工作。 | 各市县政府、省教育厅 | 省编办 | 2020年 |
| 14 | 调整后仍无法满足教学需要的，通过以下方式解决：本市县中小学教职工总量未超编的，机构编制管理部门统筹使用机动编制和各学校的空编用于补充教师，解决部分城区学校缺编缺员问题；中小学教职工编制总量不足的，可在本市县事业编制总量内，从其他系统的预留编制中调剂解决，报省机构编制部门备案；中小学教职工总量超编又无法调剂使用其他系统预留编制的，要严控新进人员，为改善和优化教师结构，可从每年自然减员的教师中使用1/3的名额，报省编办批准后通过先进后出方式引进优秀教师。 | 各市县政府、省编办 | 省教育厅 | 2017年 |
| 15 | 通过公开招聘等方式，完善教师补充机制，统筹城乡师资配置，着力解决乡村教师结构性缺员和城镇师资不足问题。 | 各市县政府、省教育厅 | 省编办 | 2020年 |
| 16 | 继续实施海南省“好校长、好教师”引进工程、国家特岗教师计划、省级特岗教师计划、省级乡村教师定向培养计划等 | 省教育厅、各市县政府 | 省编办、省人力资源社会保障厅、省财政厅 | 2020年 |
| 17 | 鼓励通过政府购买服务方式解决教学辅助和后勤服务问题，严禁在有合格教师来源的情况下“有编不补”、长期聘用编外教师，严禁挤占挪用义务教育学校教职工编制和各种形式“吃空饷”。 | 各市县政府、省教育厅 | 省编办、省财政厅 | 2020年 |
| 18 | 开展教师编制专项清理整顿工作，加大对挤占、挪用、截留中小学教职工编制及“在编不在岗”等人员清理整治力度，对挤占、挪用、截留教职工编制的，及时将编制退回教育系统使用。 | 各市县政府、省教育厅 | 省编办 | 2020年 |
| 19 | 采取定期交流、岗位竞聘交流、校际帮扶交流等多种途径和方式，重点推动城镇学校向乡村学校、优质学校向薄弱学校、中心学校向村小教学点的交流轮岗。在同一所学校连续任职超过三届或任职年限超过10年的校长和在同一所学校连续任教达到初中9年、小学12年的教师均应轮岗交流。城镇学校、省市县级规范化学校等优质学校每学年教师交流轮岗的比例不低于符合交流条件教师总数的10%，其中每学年参与交流的骨干教师应不低于交流总数的20%。 | 各市县政府、省教育厅 | 省人力资源社会保障厅 | 2020年 |
| 20 | 全面落实乡村教师生活补助政策，逐步提高标准，并向边远艰苦地区乡村教师倾斜。 | 各市县政府、省教育厅 | 省财政厅、省人力资源社会保障厅 | 2020年 |
| 21 | 大力加强农村教师周转宿舍建设。 | 各市县政府、省教育厅 | 省财政厅、省发展改革委 | 2020年 |
| 22 | 统筹加强教师培训基础能力建设，重点建设好辐射东西南北中等区域的教师培训基地，鼓励有条件的市县根据需要建设教师培训基地。 | 各市县政府、省教育厅 | 省财政厅、省发展改革委 | 2020年 |
| 23 | 深化教师培训模式改革，依托国培、省培等项目，采取送教下乡、送培上门、对口支援、外出培训学习等多种培训方式，为农村教师提供针对性培训。 | 各市县政府、省教育厅 | 省财政厅 | 2020年 |
| 24 | 严格按照国家和省有关规定，切实落实免试就近入学规定，全面实行阳光招生。 | 各市县政府、省教育厅 |  | 2020年 |
| 25 | 逐步提高优质普通高中定向招生名额分配到辖区初中的比例，通过增大辖区初中学校学生接受优质普通高中教育的机会。 | 省教育厅、各市县政府 |  | 2020年 |
| 26 | 严格按照“学生均衡编班、教师均衡搭配、先学生编班后配教师”的原则，对起始年级所有学生进行均衡编班，同年级教师一律均衡搭配。 | 各市县政府、省教育厅 |  | 2020年 |
| 27 | 严格落实《海南省义务教育阶段学校学籍管理实施细则》（试行），充分利用全国中小学生学籍信息管理系统，加强学生学籍管理，坚持“一生一籍、籍随人走”，严把转学入口关。 | 省教育厅、各市县政府 |  | 2020年 |
| 28 | 积极探索“强校＋弱校”、“教育联盟”、“强校托管”、“集团化办学”等多种学区学校管理方式，充分发挥优质学校的辐射、带动作用，扩大优质教育资源规模，实现学区内学校统一招生管理、统一教学管理、统一教学评价，推进优质教育资源共享。 | 省教育厅 |  | 2020年 |
| 29 | 推广应用“全国教育装备综合改革试验区”和“全国教育信息化试点省”的有关成果，加快推进“三通两平台”建设。固农村地区“教学点数字教育资源全覆盖”及智能语音教具项目成果，探索同步课堂、翻转课堂等新型课堂模式改革，加强数字校园的建设，扩大优质数字教育资源覆盖面，推动城乡优质数字教育资源共享。 | 省教育厅、各市县政府 |  | 2020年 |
| 30 | 组织开展好“一师一优课、一课一名师”活动，加强校本资源建设，推动优质教育资源在课堂教学活动中的应用。实施中小学教师信息技术应用能力提升工程，大力提升中小学教师信息技术应用能力和水平。 | 省教育厅、各市县政府 |  | 2020年 |
| 31 | 每个市县都要通过引进优秀管理团队和骨干教师队伍等优质教育资源，至少办好1所优质中学、1所优质小学。 | 各市县政府、省教育厅 | 省人力资源社会保障厅、省财政厅、省编办 | 2020年 |