附件

海南省加快中西部教育发展重点工作台账

| 编号 | 重点工作 | 任务目标 | 具体举措 | 完成 时限 | 责任部门 | 责任领导 | 牵头部门 责任处室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 全面实现县域义务教育基本均衡发展 | 到2018年，全面实现 县域义务教育基本均衡发展。 | 1.科学调整义务教育学校布局，制定并实施《海南省农村教学点办学十条基本标准》。 | 2020年12月 | 省教育厅 | 省教育厅分管领导 | 规划处 基教处 |
|  |  |  | 2.实施好全面改薄工程项目，加快寄宿制学校标准化建设 | 2018年12月 | 省教育厅 省发展改革委 省财政厅 | 各部门分管领导 | 财审处 基教处 |
|  |  |  | 3.制定并实施《海南省消除义务教育学校大班额专项规划》。 | 2020年12月 | 省教育厅 | 省教育厅分管领导 | 基教处 |
|  |  |  | 4.落实《海南省乡村教师支持计划（2015—2020年）》，提高乡村教师整体水平。 | 2020年12月 | 省教育厅 省人力资源社会保障厅 | 各部门分管领导 | 师管处 |
|  |  |  | 5.继续实施营养改善计划，提高营养改善效果 | 2020年12月 | 省教育厅 省财政厅 | 各部门分管领导 | 体卫艺处 |
| （二） | 大力发展职业教育 | 调整优化职业教育布局结构，改善职业学校办学条件，改革人才培养模式，到2020年，基本形成具有海南特色的现代职业教育体系。 | 6.优化中职学校布局，改善中职学校办学条件。 | 2020年12月 | 省教育厅 | 省教育厅分管领导 | 职成教处 |
|  |  |  | 7.提升高等职业教育基础能力，扩大优质高职教育资源。 | 2020年12月 | 省教育厅 | 省教育厅分管领导 | 高教处 |
|  |  |  | 8.深化职业人才培养模式改革，实施职业学校办学水平第三方评价和人才培养质量年度报告制度。 | 2020年12月 | 省教育厅 省人力资源社会保障厅 | 各部门分管领导 | 职成教处 高教处 |
| （三） | 加快普及高中阶段教育 | 优化高中阶段教育学校布局，保持普通高中和中职教育招生比例大体相当。加大基础能力建设力度，到2020年，高中阶段教育毛入学率达到90%。 | 9.改善普通高中办学条件，加大对薄弱高中学校建设支持力度。 | 2020年12月 | 省教育厅 省发展改革委 省财政厅 | 各部门分管领导 | 基教处 |
|  |  |  | 10.扩大优质普通高中教育资源，到2020年，每个市县至少有1所省一级高中学校。 | 2020年12月 | 省教育厅 省发展改革委 省财政厅 | 各部门分管领导 | 基教处 |
|  |  |  | 11.落实好国家和我省高中阶段教育学生资助政策基础上，加大资助力度。 | 2020年12月 | 省教育厅 省财政厅 | 各部门分管领导 | 后勤资助办 |
| （四） | 提升高等教育发展水平和服务地方 能力 | 统筹推进高水平大学和一流学科建设，加强高校基础能力建设，推动我省高校合理定位、突出特色，提升办学能力和办学水平，更好地服务于海南国际旅游岛建设。到2020年，高等教育毛入学率达到50%左右。 | 12.制定并落实《海南省统筹推进高水平大学和一流学科建设实施方案》。 | 2020年12月 | 省教育厅 省财政厅 | 各部门分管领导 | 高教处 |
|  |  |  | 13.继续实施好中西部高校基础能力建设工程。 | 2020年12月 | 省教育厅 省发展改革委 省财政厅 | 各部门分管领导 | 高教处 |
|  |  |  | 14.支持部门、行业协会以合作共建的方式，参与建设一批具有行业特色的高校和二级学院。 | 2020年12月 | 省教育厅 | 省教育厅分管领导 | 高教处 |
|  |  |  | 15.建立对口支援机制，争取国家倾斜对口支援。 | 2020年12月 | 省教育厅 | 省教育厅分管领导 | 高教处 |
|  |  |  | 16.加快我省本科院校建设，引导一批本科院校转型发展，突出“地方性、应用型”。 | 2020年12月 | 省教育厅 | 省教育厅分管领导 | 高教处 |
| （五） | 积极发展学前教育 | 以扩充资源为核心、加强师资为重点、健全管理为支撑，通过举办托儿所、幼儿园等，构建学前教育体系，逐步提高全省特别是农村入园率。 到2020年，全省学前三年毛入园率达到86%。 | 17.制定并实施《海南省第三期学前教育行动计划（2017—2019年）》，大力扩充公办幼儿园资源。 | 2019年12月 | 省教育厅 省发展改革委 省财政厅 | 各部门分管领导 | 基教处 |
|  |  |  | 18.完善落实《海南省普惠性民办园认定管理办法》，扶持普惠性民办园发展。 | 2020年12月 | 省教育厅 省财政厅 | 各部门分管领导 | 基教处 |
|  |  |  | 19.加强学前教育师资队伍建设，对农村幼儿园倾斜支持。 | 2020年12月 | 省教育厅 省人力资源社会保障厅 | 各部门分管领导 | 师管处 |
|  |  |  | 20.改革学前教育管理体制，严格执行学前教育办园（班）基本标准，构建幼儿园保教质量评估体系。 | 2020年12月 | 省教育厅 | 省教育厅分管领导 | 基教处 |
| （六） | 加快发展民族教育 | 到2020年，民族地区和少数民族各级各类教育发展指标接近或达到全省平均水平。每个民族市县至少有1所省一级高中学校和建成1所职教中心（中等职业学校）。 | 21.统筹各项教育工程向民族基础教育倾斜，加快改善民族地区学校办学条件，力争民族地区每个市县至少建成一所“省一级学校”。 | 2020年12月 | 省教育厅 省民宗委 | 各部门分管领导 | 基教处 |
|  |  |  | 22.在每一个民族市县建好1个集学历教育与各类职业培训为一体的职教中心（中等职业学校）。 | 2020年12月 | 省教育厅 省民宗委 | 各部门分管领导 | 职成教处 |
|  |  |  | 23.继续办好民族预科班和特招班，并适当扩大办学规模，实施好国家和省高水平高校向民族地区定向招生工作，并适当增加招生计划。加强民族地区高层次骨干人才培养工作。 | 2020年12月 | 省教育厅 省民宗委 | 各部门分管领导 | 规划处 高教处 考试局 |
| （七） | 保障残疾人受教育权利 | 制定并实施《海南省第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）》，以普及残疾儿童少年义务教育为重点，扩大特殊教育资源总量，提高残疾人接受教育的比例。到2020年，形成较为完善的特殊教育体系，为每一位残疾儿童少年提供更加适合的教育。 | 24.制定实施《海南省特殊教育提升计划（2017—2019年），新建8所特殊学校。 | 2019年12月 | 省教育厅 省发展改革委 省财政厅 | 各部门分管领导 | 基教处 |
|  |  |  | 25.加强特教教师队伍建设，在表彰、绩效工资分配、职称评聘等方面向特教教师倾斜。 | 2020年12月 | 省教育厅 省人力资源社会保障厅 | 各部门分管领导 | 基教处 |
|  |  |  | 26.加大特殊教育经费投入，使义务教育阶段特教学校生均公用经费标准在6000元以上。加大对学前、高等教育阶段残疾学生的资助力度。 | 2020年12月 | 省教育厅 省财政厅 | 各部门分管领导 | 财审处 后勤资助办 |
| （八） | 深入推进教育信息化 | 到2020年，光纤宽带接入学校比例达到100%，中小学校教室多媒体配备比例达到100%，“优质资源班班通”覆盖率达到100%。基础教育、高等教育、职业教育和继续教育优质数字资源覆盖所有学科专业和课程。 | 27. 高质量完成国家教育信息化试点任务，加快推进“全国教育装备综合改革试验区”和“全国教育信息化试点省”建设。 | 2020年12月 | 省教育厅 | 省教育厅分管领导 | 电教馆 |
|  |  |  | 28.推动教育教学和信息技术深度融合。实施信息化教育资源建设工程，加快对课程和专业的数字化改造，对全省教师进行信息技术应用能力提升全员培训，全面促进课程改革和人才培养模式创新。 | 2020年12月 | 省教育厅 | 省教育厅分管领导 | 电教馆 |
| （九） | 组织实施 | 加强组织领导。 | 成立海南省加快中西部教育发展工作领导小组及办公室。 | 2017年4月 | 省教育厅及成员单位 | 各部门分管领导 | 规划处 |
|  |  | 建立工作台账。 | 编制重点工作台账，明确重点工作任务和责任分工及任务落实的主要措施、时间表、路线图。 | 2017年4月 | 省教育厅及成员单位 | 各部门分管领导 | 规划处 |
|  |  | 抓好统筹协调。 | 建立横向、纵向统筹协调推进的工作机制，形成推进教育发展的整体合力，加快各项重点任务的落实。 | 2017年4月 | 省教育厅及成员单位 | 各部门分管领导 | 规划处 |
|  |  | 定期跟踪通报。 | 采取逐项跟进、定期报告进展情况、查找存在问题、提出解决举措等，推动各项任务保质保量按时完成。 | 2020年12月 | 省教育厅及成员单位 | 各部门分管领导 | 规划处 |
|  |  | 强化督导问责。 | 制定专项督导办法，对各项政策措施落实、各项目标任务完成、各类项目资金的实施使用等情况进行定期专项督导和监测评估，对工作进展缓慢、存在问题突出的市县和部门，采取通报批评、约谈有关负责人等措施进行问责。 | 2020年12月 | 省教育厅及成员单位 | 各部门分管领导 | 督导室 |
|  |  | 营造良好氛围。 | 广泛宣传党中央、国务院、省委省政府关于中西部教育发展的各项政策措施，实时宣传落实各项任务的进展情况、阶段性成果、实施效果、好做法好经验，营造良好舆论氛围。 | 2020年12月 | 省教育厅及成员单位 | 各部门分管领导 | 办公室 |

注：排在第一位的责任部门为牵头部门。