## Sheet2
附件
重点任务分工及进度安排表
序号 | 工作任务 | 责任单位 | 监督指导单位 | 时间进度
1 | 加快完成相关总体规划编制和修编 | 省住房城乡建设厅 |  | 2015年
2 | 继续完善城市基础设施专项规划体系 | 各市县政府 | 省住房城乡建设厅、省发展改革委、省水务厅、省交通运输厅、省通信管理局等 | 2015-2017年滚动实施
3 | 加强近期基础设施建设规划编制 | 各市县政府 | 省住房城乡建设厅、省发展改革委、省工业和信息化厅、省交通运输厅、省国土资源厅、省水务厅、省通信管理局等 | 2015年
4 | 加强公共服务配套基础设施统筹建设 | 各市县政府 | 省发展改革委、省住房城乡建设厅等 | 2015-2017年滚动实施
5 | 推进海口、三亚城市有轨电车项目建设 | 海口、三亚市政府 | 省发展改革委、省住房城乡建设厅 | 2015-2017年滚动实施
6 | 完善公共交通基础设施服务网络，推动公共交通枢纽站（含调度中心、停车场、保养场、首末站、停靠站、候车亭等）以及配套设施建设 | 各市县政府 | 省交通运输厅、省住房城乡建设厅、省国土资源厅、省发展改革委 | 2015-2017年滚动实施
7 | 推进换乘枢纽及充电桩（站）、公共停车场等配套服务设施建设，将其纳入城市旧城改造和新城建设规划同步实施 | 各市县政府 | 省交通运输厅、省住房城乡建设厅、省国土资源厅、省发展改革委等 | 2015-2017年滚动实施
8 | 加快完善城市道路网络系统，推进城市步行和自行车交通系统建设 | 各市县政府 | 省住房城乡建设厅、省发展改革委、省财政厅 | 2015年开始
9 | 加强城市绿色照明设施建设 | 各市县政府 | 省住房城乡建设厅、省发展改革委、省财政厅 | 2015-2017年滚动实施
10 | 加强绿道慢行系统建设 | 各市县政府 | 省住房城乡建设厅、省发展改革委、省交通运输厅、省财政厅 | 2015-2017年滚动实施
11 | 开展城市地下综合管廊试点 | 海口、三亚、儋州、琼海市政府，海南国际旅游岛先行试验区管委会 | 省住房城乡建设厅、省发展改革委、省工业和信息化厅、省通信管理局、省财政厅等 | 2015年开始
12 | 加强城市供水、污水、雨水、燃气、通信等地下管网的建设、改造和检查 | 各市县政府 | 省住房城乡建设厅、省水务厅、省发展改革委、省通信管理局、省财政厅 | 2015-2017年滚动实施
13 | 加强城市电网建设 | 各市县政府 | 省发展改革委、海南电网公司、省住房城乡建设厅 | 2015-2017年滚动实施
14 | 加快城市污水处理设施建设 | 各市县政府 | 省水务厅、省发展改革委、省财政厅 | 2015-2017年滚动实施
15 | 加大城市生活垃圾处理设施建设力度 | 各市县政府 | 省住房城乡建设厅、省发展改革委、省财政厅、省生态环境保护厅 | 2015-2017年滚动实施
16 | 加大城市公园绿化体系、城市道路、公园绿地互通系统、立体绿化、城市防灾避险公园、下沉式绿地及城市湿地公园建设力度，打造“海绵城市”，推动生态园林城市建设 | 各市县政府 | 省住房城乡建设厅、省发展改革委、省财政厅 | 2015-2017年滚动实施
17 | 所有建设行为应严格执行建筑节能标准，落实《绿色建筑行动方案》 | 各市县政府 | 省住房城乡建设厅 | 2015-2017年滚动实施
18 | 加强饮用水水源建设与保护，合理利用水资源 | 各市县政府 | 省生态环境保护厅、省发展改革委、省水务厅 | 2015-2017年滚动实施
19 | 完善公共服务、物流、商贸流通、工业园区和居住小区基础设施 | 各市县政府 | 省住房城乡建设厅、省商务厅、省工业和信息化厅 | 2015-2017年滚动实施
20 | 加强城市燃气、通信、电力和桥梁设施隐患排查和整治 | 各市县政府 | 省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省发展改革委、省财政厅、省工业和信息化厅、省通信管理局等 | 2015-2017年滚动实施
21 | 推进城市建设桥梁信息管理系统建设 | 各市县政府 | 省住房城乡建设厅、省发展改革委、省财政厅 | 2015-2017年滚动实施
22 | 建立城市基础设施电子档案，完善城市管理数字化平台 | 各市县政府 | 省住房城乡建设厅、省发展改革委、省工业和信息化厅、省水务厅、省财政厅、省通信管理局等 | 2015-2017年滚动实施
23 | 抓紧落实城镇燃气、城镇供水、垃圾处理设施建设等“十二五”规划 | 各市县政府 | 省住房城乡建设厅、省水务厅、省发展改革委、省财政厅等 | 2015-2017年滚动实施
24 | 加快雨污分流管网改造与排水防涝设施建设 | 各市县政府 | 省水务厅、省发展改革委、省财政厅 | 2015-2017年滚动实施
25 | 配套建设雨水滞渗、收集利用等削峰调蓄设施 | 各市县政府 | 省水务厅、省发展改革委、省财政厅、省住房城乡建设厅 | 2015-2017年滚动实施
26 | 加强城市河湖水系保护和管理，强化城市蓝线保护，坚决制止因城市建设非法侵占河湖水系的行为，维护其生态、排水防涝和防洪功能 | 各市县政府 | 省水务厅、省住房城乡建设厅 | 2015-2017年滚动实施
27 | 建设生活垃圾分类示范城市（区）和生活垃圾存量治理示范项目 | 海口、三亚市政府 | 省住房城乡建设厅、省发展改革委、省财政厅、省生态环境保护厅、省商务厅 | 2015-2017年滚动实施
28 | 开展地下空间资源调查与评估，制定城市地下空间开发利用规划，统筹地下各类设施、管线布局 | 各市县政府 | 省住房城乡建设厅、省国土资源厅、省工业和信息化厅、省通信管理局等 | 2015-2017年滚动实施
29 | 抓紧落实已明确的污水处理及再生利用 | 各市县政府 | 省水务厅、省发展改革委、省财政厅、省生态环境保护厅、省工业和信息化厅 | 2015-2016年
30 | 抓好项目实施和储备 | 各市县政府 | 省发展改革委、省住房城乡建设厅、省国土资源厅、省生态环境保护厅、省财政厅、省公安厅、省工业和信息化厅、省水务厅等 | 2015-2017年滚动实施
31 | 建立建设项目用地保障机制，充分考虑和优先保障城市基础设施建设用地需求 | 各市县政府 | 省国土资源厅、省住房城乡建设厅 | 2015-2017年滚动实施
32 | 集中财力建设非经营性基础设施项目。通过特许经营、投资补助、政府购买服务等多种形式，吸引包括民间资本在内的社会资金 | 各市县政府 | 省发展改革委、省财政厅、省住房城乡建设厅、省工业和信息化厅等 | 2015-2017年滚动实施
33 | 创新基础设施投资项目的管理方式，实行投资、建设、运营和监管分开 | 各市县政府 | 省发展改革委、省住房城乡建设厅、省财政厅等 | 2015-2017年滚动实施
34 | 改革从事生产经营活动的城市基础设施建设事业单位管理模式，向独立核算、自主经营的企业转变 | 各市县政府 | 省编办、省发展改革委、省国资委、省住房城乡建设厅、省财政厅等 | 2015-2017年滚动实施
35 | 建立健全以城市道路为核心、地上和地下统筹协调的基础设施管理体制机制。重点加强城市管网综合管理，加强统一规划建设管理，规范城市道路开挖和地下管线建设行为 | 各市县政府 | 省住房城乡建设厅、省法制办、省工业和信息化厅、省通信管理局等 | 2015-2017年滚动实施
36 | 对涉及民生和城市安全的城市管网、供电、供水、节水、排水防涝、防洪、污水、垃圾处理及道路交通等重点项目纳入城市人民政府考核体系 | 省住房城乡建设厅、省水务厅、省发展改革委、省交通运输厅、省生态环境保护厅、省统计局等 |  | 2015-2017年滚动实施
37 | 中央财政和省财政通过中央级和省级预算内投资以及城镇污水管网专项资金等现有渠道支持城市基础设施建设 | 省水务厅、省发展改革委、省财政厅 |  | 2015-2017年滚动实施
38 | 进一步完善城市公用事业服务价格形成、调整和补偿机制 | 省物价局、省水务厅、省发展改革委、省住房城乡建设厅、省财政厅等 |  | 2015-2017年滚动实施
39 | 积极创新金融产品和服务，建立完善多层次、多元化的城市基础设施投融资本体系 | 省财政厅、省发展改革委、省政府金融办、银监会海南监管局、省住房城乡建设厅等 |  | 2015-2017年滚动实施
40 | 研究出台配套财政优惠扶持政策，落实税收优惠政策，支持城市基础设施投融资体制改革 | 省财政厅、省发展改革委、省国税局、省地税局、省住房城乡建设厅等 |  | 2015-2017年滚动实施
41 | 建立完善城市基础设施标准规范和质量评价体系 | 省住房城乡建设厅、省水务厅、省通信管理局等 |  | 2015-2017年滚动实施
42 | 研究制定城市基础设施建设投融资、财政等支持政策 | 省住房城乡建设厅、省发展改革委、省财政厅等 |  | 2015-2017年滚动实施
43 | 研究金融支持城市基础设施建设的政策措施 | 省政府金融办、中国人民银行海口中心支行、银监会海南监管局、省发展改革委、省住房城乡建设厅等 |  | 2015-2017年滚动实施
44 | 加强对城市基础设施建设的监督管理 | 省住房城乡建设厅、省发展改革委、省财政厅、省国土资源厅、省生态环境保护厅、省工业和信息化厅、省水务厅、省通信管理局等 |  | 2015-2017年滚动实施
说明：在“责任单位”和“监督指导单位”中，涉及多个省直单位的，排序第一的为牵头单位，其他为配合单位。